## Sheet1
Gantt Chartระบบยืม–คืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการออนไลน์
ลำดับ | งาน | สัปดาห์ 1 | สัปดาห์ 2 | สัปดาห์ 3 | สัปดาห์ 4
1 | ศึกษาปัญหา | ●
2 | เก็บรวบรวมความต้องการ | ●
3 | วิเคราะห์ Requirement | ●
4 | ออกแบบ Context Diagram |  | ●
5 | ออกแบบ DFD Level 1 |  | ●
6 | ออกแบบ DFD Level 2 |  | ●
7 | ออกแบบฐานข้อมูล |  | ●
8 | พัฒนาระบบ Login |  |  | ●
9 | พัฒนาระบบค้นหาอุปกรณ์ |  |  | ●
10 | พัฒนาระบบยืมอุปกรณ์ |  |  | ●
11 | พัฒนาระบบอนุมัติ |  |  | ●
12 | พัฒนาระบบคืนอุปกรณ์ |  |  | ●
13 | พัฒนาระบบจัดการอุปกรณ์ |  |  | ●
14 | ทดสอบระบบ |  |  |  | ●
15 | จัดทำเอกสารและตรวจสอบ |  |  |  | ●
16 | ส่งงาน |  |  |  | ●